## ① 연동 절차
단계 | 할 일 | 내용 | 담당 | 확인·산출물 | 소요(추정)
1 | 연동 방식 결정 | LIMS 업체·IT와 DB 조회 / REST API / 내보내기 파일 중 가능한 방식을 정한다(② 시트) | 품질관리 + IT | 방식 결정 | 1주
2 | IT 요청 | 읽기 전용 계정·결과 뷰(④ 시트 형식)·QMS PC → DB 서버 방화벽 허용을 요청한다(③ 시트) | IT · LIMS 업체 | 접속 정보 | 1~3주
3 | 시험항목 매핑표 작성 | ⑤ 시트에 회사 LIMS의 채취지점·시험코드를 적고, QMS [🔗 LIMS 연동] ② 탭 '매핑표 올리기'로 등록 | 품질관리 | 매핑표 | 1~2일
4 | 연결 설정·연결 테스트 | ① 탭에 연결 주소·조회문(또는 폴더) 입력, 비밀번호는 secrets.toml [lims] → '연결 테스트' | 품질관리(+IT) | '연결 성공' | 1일
5 | 미리보기 → 동기화 | ③ 탭 '미리보기'로 미매핑·미승인 건수를 확인한 뒤 '동기화 실행' | 품질관리 | 반영 건수 | 1일
6 | 값 대조 검증 | LIMS 화면 값과 QMS 값을 공정별 10건 이상 대조(⑦ 시트) | 품질관리 | 체크리스트 | 1~2일
7 | 자동 동기화 | 5_MONITOR_TASK.bat → 1번(30분마다 동기화·이상 감지·알림) | 품질관리 | 작업 등록 | 10분
8 | 운영 전환 | 1~2주 병행 운영(수기 입력과 비교) 후 수기 입력 중단 | 품질관리 | 운영 전환 | 1~2주
소요 기간은 일반적인 경우의 추정치입니다. 노란 칸은 입력하는 칸입니다(③·⑤·⑥·⑦ 시트).

## ② 연동 방식
방식 | 필요한 것 | 장점 | 주의 | 이런 경우 권장
DB 직접 조회(SQL) | LIMS DB 읽기 전용 계정, 결과 뷰(View), QMS PC → DB 서버 포트(예: 1433·1521) 허용 | 30분 주기 자동 반영, 늦게 확정·수정된 결과도 자동 반영, 사람 손이 가지 않음 | IT 보안 승인 필요. DB 드라이버(MS SQL·Oracle·PostgreSQL·MySQL)는 설치 패키지에 포함 | IT가 DB 조회를 허용할 때(가장 권장)
REST API | LIMS 업체가 제공하는 API 주소·인증 토큰, 결과 JSON 형식 설명 | DB 구조와 무관, 업체가 지원하면 깔끔 | LIMS 제품이 API를 제공해야 함(업체 개발 비용 가능 — 추정) | 최신 LIMS·업체가 API를 제공할 때
내보내기 파일 | LIMS의 엑셀·CSV 내보내기(자동 또는 수동) → 공유 폴더 | IT 개발 없이 바로 시작, 성적서형(시료당 1행) 엑셀도 그대로 사용 | 사람이 내보내면 지연·누락 가능. 매번 폴더 전체를 다시 읽으므로 오래된 파일은 정리 | DB 승인 전 임시 운영, 망분리로 DB 접근이 막혔을 때

## ③ IT 요청서
구분 | 항목 | 내용(입력) | 예시 | 비고
공통 | LIMS 제품명·버전 |  | (업체명) LIMS v3.2
공통 | 담당자(IT·LIMS 업체) |  | IT 홍길동 / 업체 김OO
DB | DB 종류·버전 |  | MS SQL Server 2019 / Oracle 19c | 드라이버는 QMS 설치 패키지에 포함
DB | 서버 주소(호스트명 또는 IP) |  | LIMS-DB01 / 10.10.20.5
DB | 포트 |  | 1433(MS SQL) / 1521(Oracle)
DB | DB 이름(Oracle은 서비스명) |  | LIMSDB / ORCL
DB | 결과 뷰(View) 이름 |  | V_QMS_RESULT | ④ 시트 형식으로 생성 요청
DB | 읽기 전용 계정 |  | qms_reader | 뷰 SELECT 권한만
DB | 인증 방식 |  | SQL 로그인 / Windows 인증 | 비밀번호는 QMS PC의 secrets.toml 에만 보관
네트워크 | QMS 공유 PC의 IP(출발지) |  | 10.10.30.21 | 9_CHECK.bat 결과에 표시
네트워크 | 방화벽 허용 |  | 10.10.30.21 → 10.10.20.5 : 1433/TCP
코드 | 결과 확정 상태 코드 |  | APPROVED / 승인 / F | 이 상태의 결과만 반영(⑥ 시트)
코드 | 품종 코드 |  | OPC = 1종, HES = 3종 | ⑥ 시트
코드 | 채취 지점·시험항목 코드표 |  | CLINKER / FCAO … | ⑤ 시트에 기입
REST(대안) | API 주소 |  | https://lims.company.local/api/results
REST(대안) | 인증 토큰 |  | Bearer 토큰 | secrets.toml [lims] token
REST(대안) | 증분 조회 매개변수·응답 예시 |  | updated_since=2026-10-01T00:00:00 | 결과 목록 위치(예: data)
파일(대안) | 내보내기 폴더(공유 폴더) |  | \\FILESRV\LIMS_EXPORT | QMS PC에서 읽기 가능해야 함
파일(대안) | 내보내기 주기·형식 |  | 1시간마다, 엑셀(시료당 1행) | 파일 이름에 채취지점 코드 포함 권장

## ④ 표준 뷰 정의
열 이름 | 의미 | 형식 | 필수 여부 | 예시
sampled_at | 시료 채취 일시 | 날짜시간(datetime) | 필수 | 2026-10-07 10:00
sample_point | 채취 지점 코드 | 문자 | 필수(파일 방식은 파일 이름으로 대체 가능) | CLINKER
test_code | 시험항목 코드 | 문자 | 필수 | FCAO
value | 결과값 | 숫자 또는 문자('<0.1' 허용) | 필수 | 1.31
product | 품종 코드 | 문자 | 시멘트·물성 결과는 필수 | OPC
status | 결과 상태 | 문자 | 권장 | APPROVED
unit | 단위 | 문자 | 선택 | %
updated_at | 결과 확정·수정 일시(증분 조회 기준) | 날짜시간(datetime) | 권장(DB·API) | 2026-10-07 11:05
MS SQL Server 뷰 예시(테이블·열 이름은 LIMS 제품마다 다름 — 업체 확인)
CREATE VIEW dbo.V_QMS_RESULT AS SELECT s.SAMPLED_DATE AS sampled_at, s.SAMPLE_POINT_CODE AS sample_point, r.TEST_CODE AS test_code, r.RESULT_VALUE AS value, s.PRODUCT_CODE AS product, r.STATUS AS status, r.UNIT AS unit, r.APPROVED_DATE AS updated_at FROM LIMS_RESULT r JOIN LIMS_SAMPLE s ON s.SAMPLE_ID = r.SAMPLE_ID; GRANT SELECT ON dbo.V_QMS_RESULT TO qms_reader;
Oracle 뷰 예시(날짜가 문자로 저장돼 있으면 TO_DATE 로 변환)
CREATE OR REPLACE VIEW V_QMS_RESULT AS SELECT TO_DATE(s.SAMPLED_DT, 'YYYYMMDDHH24MISS') AS sampled_at, s.SAMPLE_POINT_CODE AS sample_point, r.TEST_CODE AS test_code, r.RESULT_VALUE AS value, s.PRODUCT_CODE AS product, r.STATUS AS status, r.UNIT AS unit, r.APPROVED_DATE AS updated_at FROM LIMS_RESULT r JOIN LIMS_SAMPLE s ON s.SAMPLE_ID = r.SAMPLE_ID; GRANT SELECT ON V_QMS_RESULT TO qms_reader;
QMS 조회문(① 탭 '조회문'에 입력, :since = 마지막 동기화 시점)
SELECT sampled_at, sample_point, test_code, value, product, status, unit, updated_at FROM V_QMS_RESULT WHERE updated_at > :since ORDER BY updated_at
연결 주소(SQLAlchemy) 예시 — {password} 자리는 그대로 두고 비밀번호는 secrets.toml [lims] password 에
MS SQL(Windows 기본 드라이버, 설치 불필요) |  | mssql+pyodbc://qms_reader:{password}@LIMS-DB01/LIMSDB?driver=SQL+Server
MS SQL(ODBC Driver 18 설치 시) |  | mssql+pyodbc://qms_reader:{password}@LIMS-DB01/LIMSDB?driver=ODBC+Driver+18+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=yes
MS SQL(ODBC 없이 — pymssql) |  | mssql+pymssql://qms_reader:{password}@LIMS-DB01:1433/LIMSDB
MS SQL(Windows 인증 — 비밀번호 없음) |  | mssql+pyodbc://LIMS-DB01/LIMSDB?driver=SQL+Server&trusted_connection=yes
Oracle(Oracle Client 설치 불필요) |  | oracle+oracledb://qms_reader:{password}@10.10.20.5:1521/?service_name=ORCL
PostgreSQL |  | postgresql+psycopg2://qms_reader:{password}@LIMS-DB01:5432/limsdb
MySQL·MariaDB |  | mysql+pymysql://qms_reader:{password}@LIMS-DB01:3306/limsdb
날짜는 문자(YYYYMMDDHHMISS)가 아니라 날짜형으로 주세요. 값을 수정·재승인하면 updated_at 이 갱신돼야 다시 반영됩니다. 28일 강도처럼 늦게 확정되는 결과도 같은 시료(sampled_at)로 주세요.

## ⑤ 시험항목 매핑표
공정 단계 | QMS 항목 코드 | 항목명 | 단위 | 기본 채취 지점(예시) | 기본 시험코드(예시) | [입력] 회사 채취지점 코드 | [입력] 회사 시험코드 | 계수 | 오프셋 | 비고
생료(킬른 피드) | rm_cao | 생료 CaO | % | KILN_FEED | CAO |  |  | 1 | 0
생료(킬른 피드) | rm_sio2 | 생료 SiO₂ | % | KILN_FEED | SIO2 |  |  | 1 | 0
생료(킬른 피드) | rm_al2o3 | 생료 Al₂O₃ | % | KILN_FEED | AL2O3 |  |  | 1 | 0
생료(킬른 피드) | rm_fe2o3 | 생료 Fe₂O₃ | % | KILN_FEED | FE2O3 |  |  | 1 | 0
생료(킬른 피드) | rm_mgo | 생료 MgO | % | KILN_FEED | MGO |  |  | 1 | 0
생료(킬른 피드) | rm_so3 | 생료 SO₃ | % | KILN_FEED | SO3 |  |  | 1 | 0
생료(킬른 피드) | rm_k2o | 생료 K₂O | % | KILN_FEED | K2O |  |  | 1 | 0
생료(킬른 피드) | rm_na2o | 생료 Na₂O | % | KILN_FEED | NA2O |  |  | 1 | 0
생료(킬른 피드) | rm_r90 | 생료 90μm 잔사 | % | KILN_FEED | R90 |  |  | 1 | 0
생료(킬른 피드) | rm_r200 | 생료 200μm 잔사 | % | KILN_FEED | R200 |  |  | 1 | 0
생료(킬른 피드) | rm_loi | 생료 강열감량 | % | KILN_FEED | LOI |  |  | 1 | 0
클링커 | clk_cao | 클링커 CaO | % | CLINKER | CAO |  |  | 1 | 0
클링커 | clk_sio2 | 클링커 SiO₂ | % | CLINKER | SIO2 |  |  | 1 | 0
클링커 | clk_al2o3 | 클링커 Al₂O₃ | % | CLINKER | AL2O3 |  |  | 1 | 0
클링커 | clk_fe2o3 | 클링커 Fe₂O₃ | % | CLINKER | FE2O3 |  |  | 1 | 0
클링커 | clk_mgo | 클링커 MgO | % | CLINKER | MGO |  |  | 1 | 0
클링커 | clk_so3 | 클링커 SO₃ | % | CLINKER | SO3 |  |  | 1 | 0
클링커 | clk_k2o | 클링커 K₂O | % | CLINKER | K2O |  |  | 1 | 0
클링커 | clk_na2o | 클링커 Na₂O | % | CLINKER | NA2O |  |  | 1 | 0
클링커 | clk_fcao | 클링커 자유석회(f-CaO) | % | CLINKER | FCAO |  |  | 1 | 0
클링커 | clk_lw | 클링커 리터중량 | g/L | CLINKER | LW |  |  | 1 | 0
시멘트(밀 출구) | cem_blaine | 시멘트 분말도(Blaine) | cm²/g | CEMENT_MILL | BLAINE |  |  | 1 | 0
시멘트(밀 출구) | cem_r45 | 시멘트 45μm 잔사 | % | CEMENT_MILL | R45 |  |  | 1 | 0
시멘트(밀 출구) | cem_so3 | 시멘트 SO₃ | % | CEMENT_MILL | SO3 |  |  | 1 | 0
시멘트(밀 출구) | cem_loi | 시멘트 강열감량 | % | CEMENT_MILL | LOI |  |  | 1 | 0
시멘트(밀 출구) | cem_mgo | 시멘트 MgO | % | CEMENT_MILL | MGO |  |  | 1 | 0
시멘트(밀 출구) | cem_ls | 석회석 혼합률 | % | CEMENT_MILL | LS_ADD |  |  | 1 | 0
물성·강도(로트) | phy_ist | 초결 시간 | 분 | CEMENT_LOT | IST |  |  | 1 | 0
물성·강도(로트) | phy_fst | 종결 시간 | 분 | CEMENT_LOT | FST |  |  | 1 | 0
물성·강도(로트) | phy_autoclave | 오토클레이브 팽창도 | % | CEMENT_LOT | AUTOCLAVE |  |  | 1 | 0
물성·강도(로트) | phy_s1 | 1일 압축강도 | MPa | CEMENT_LOT | CS1 |  |  | 1 | 0
물성·강도(로트) | phy_s3 | 3일 압축강도 | MPa | CEMENT_LOT | CS3 |  |  | 1 | 0
물성·강도(로트) | phy_s7 | 7일 압축강도 | MPa | CEMENT_LOT | CS7 |  |  | 1 | 0
물성·강도(로트) | phy_s28 | 28일 압축강도 | MPa | CEMENT_LOT | CS28 |  |  | 1 | 0 | 늦게 확정돼도 같은 시료 일시로
물성·강도(로트) | phy_crvi | 시멘트 수용성 6가크롬 | mg/kg | CEMENT_LOT | CR6 |  |  | 1 | 0
물성·강도(로트) | lab_temp | 시험실 온도 | ℃ | CEMENT_LOT | LAB_TEMP |  |  | 1 | 0
물성·강도(로트) | lab_rh | 시험실 상대습도 | % | CEMENT_LOT | LAB_RH |  |  | 1 | 0
물성·강도(로트) | lab_cure_temp | 양생수 온도 | ℃ | CEMENT_LOT | CURE_TEMP |  |  | 1 | 0
물성·강도(로트) | sand_lot | 표준사 Lot |  | CEMENT_LOT | SAND_LOT |  |  | 1 | 0 | 문자값
물성·강도(로트) | operator | 시험 조 |  | CEMENT_LOT | OPERATOR |  |  | 1 | 0 | 문자값
클링커 일일 시료(XRD·크롬) | xrd_alite | XRD 알라이트(C₃S) | % | CLINKER_DAILY | ALITE |  |  | 1 | 0
클링커 일일 시료(XRD·크롬) | xrd_belite | XRD 벨라이트(C₂S) | % | CLINKER_DAILY | BELITE |  |  | 1 | 0
클링커 일일 시료(XRD·크롬) | xrd_c3a | XRD C₃A(입방+사방) | % | CLINKER_DAILY | C3A |  |  | 1 | 0
클링커 일일 시료(XRD·크롬) | xrd_c4af | XRD 페라이트(C₄AF) | % | CLINKER_DAILY | C4AF |  |  | 1 | 0
클링커 일일 시료(XRD·크롬) | xrd_fcao | XRD 자유석회 | % | CLINKER_DAILY | FCAO_XRD |  |  | 1 | 0
클링커 일일 시료(XRD·크롬) | xrd_periclase | XRD 페리클레이스(MgO) | % | CLINKER_DAILY | PERICLASE |  |  | 1 | 0
클링커 일일 시료(XRD·크롬) | clk_cr | 클링커 총 크롬 | mg/kg | CLINKER_DAILY | CR_TOTAL |  |  | 1 | 0
클링커 일일 시료(XRD·크롬) | clk_crvi | 클링커 수용성 Cr⁶⁺ | mg/kg | CLINKER_DAILY | CR6 |  |  | 1 | 0
회사 코드를 적은 행만 등록됩니다. 단위가 다르면 계수·오프셋으로 환산(QMS 값 = LIMS 값 × 계수 + 오프셋, 예: g/kg → % 는 계수 0.1).

## ⑥ 코드 변환
구분 | LIMS 코드(입력) | QMS 값 | 비고
품종 | OPC | 1종 | 보통 포틀랜드 시멘트(예시)
품종 | HES | 3종 | 조강 포틀랜드 시멘트(예시)
품종
결과 상태 | APPROVED | 반영 | 승인·확정된 결과만 반영
결과 상태 | 승인 | 반영
결과 상태 | PENDING | 제외 | 승인 대기(예시)
결과 상태
입력한 코드는 QMS [🔗 LIMS 연동] ① 탭의 '품종 코드 → QMS 품종', '반영할 결과 상태'에 넣습니다.

## ⑦ 검증 체크리스트
순서 | 확인 항목 | 방법 | 합격 기준 | 결과(입력) | 확인자·일자(입력)
1 | 연결 | ① 탭 '연결 테스트' | '연결 성공'과 결과 형식 표시
2 | 미매핑 시험코드 | ③ 탭 '미리보기'의 미매핑 목록 | 모니터링에 필요한 항목은 미매핑 0건
3 | 미승인 제외 | 미리보기 요약의 '미승인 제외' 건수 | LIMS의 승인 대기 건수와 일치
4 | 값 대조 | LIMS 화면 값 ↔ QMS [📈 공정 모니터링] 값, 공정별 10건 이상 | 100% 일치(단위 환산 포함)
5 | 품종 구분 | 시멘트·물성 결과의 품종 | 1종·3종이 올바르게 나뉨
6 | 늦게 확정된 결과 | 28일 강도 확정 후 동기화 | 같은 로트 행에 채워지고 기존 값 유지
7 | 수정된 결과 | LIMS에서 값 수정·재승인 후 동기화 | 새 값으로 갱신('변경 칸' 1 이상)
8 | 자동 동기화 | 5_MONITOR_TASK.bat → 4번(최근 실행 기록) | 30분마다 '조회 … 반영' 기록
9 | 알림 | 기준을 벗어난 결과가 반영될 때 | [🚨 알림 센터]·메일 발송 확인
10 | 병행 운영 | 1~2주 수기 입력과 비교 | 차이 0건 확인 후 수기 입력 중단